## 업무 분류 체계 (WBS)
일정계획서
프로젝트 일정 | 2025-09-09 ~ 2025-10-24 | 프로젝트명 | 구디 아카데미 파이널 프로젝트
작성자 | 이진우 | 최초 작성일 | 2025-09-08
문서 버전 | v0.1.6 | 최종 수정일 | 2025-10-23
진행 단계 | 수행 내용 | 상세 수행 내용 | 담당자 | 수행 시작일 | 예상 종료일 | 실제 종료일 | 수행 여부 | 수행 예정일수 | 실제 수행일수 | 9월 2주차 |  |  |  |  | 9월 3주차 |  |  |  |  | 9월 4주차 |  |  |  |  | 10월 1주차 |  |  |  | 10월 2주차 | 10월 3주차 |  |  |  |  | 10월 4주차
프로젝트 착수 | 프로젝트 착수 | 프로젝트 도메인 확정 | 전원 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Y | 2 | 2 | 2 | 2
프로젝트 기획 | 프로젝트 기획 | 요구사항 정의서 작성 | 전원 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Y | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  | ERD 작성 | 전원 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Y | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  | 화면설계서 작성 | 전원 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Y | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
기능 구현 | 공통 기능 구현 | 로그인 기능 구현 | 이진우 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | Y | 4 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 로그아웃 기능 구현 | 이진우 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | Y | 4 | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 마이페이지 기능 구현 | 이진우 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | Y | 3 | 2 | [7 empty] | 2 | 2
|  | 대시보드 기능 구현 | 김혜원 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-16 | Y | 3 | 8 | [15 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8
| 권한 기능 구현 | 권한 기능 구현 | 이진우 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Y | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 전자결재 기능 구현 | 기안 기능 구현 | 이진우 | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 2025-09-29 | Y | 15 | 6 | [10 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 결재 기능 구현 | 이진우 | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 2025-09-26 | Y | 15 | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 수신 기능 구현 | 이진우 | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 2025-09-30 | Y | 15 | 7 | [10 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | 전자결재 유효성 검사 구현 | 이진우 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Y | 2 | 2 | [20 empty] | 2 | 2
| 공지사항 기능 구현 | 공지사항 기능 구현 | 권준하 | 2025-09-12 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Y | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
| 사원 기능 구현 | 주소록 기능 구현 | 김혜원 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Y | 2 | 2 | [13 empty] | 2 | 2
|  | 사원 관리 기능 구현 | 이진우 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Y | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | 연차, 야근, 조퇴 현황 조회 기능 구현 | 이진우 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Y | 2 | 2 | [17 empty] | 2 | 2
|  | 사원 유효성 검사 구현 | 이진우 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Y | 2 | 2 | [20 empty] | 2 | 2
|  | 근태 관리 기능 구현 | 김혜원 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-10-16 | Y | 7 | 13 | [10 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 | 13 | 13 | 13
| 캘린더 기능 구현 | 사내 공용 캘린더 기능 구현 | 박요한 | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Y | 7 | 7 | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 드라이브 기능 구현 | 드라이브 기능 구현 | 박요한 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-10-14 | Y | 8 | 8 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8
| 메신저 기능 구현 | 사내 메신저 기능 구현 | 권준하 | 2025-09-18 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | Y | 12 | 13 | [8 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13
| 물품 기능 구현 | 재고 관리 기능 구현 | 김혜원 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | Y | 5 | 8 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | 분실물 관리 기능 구현 | 김혜원 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | Y | 3 | 5 | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 어트랙션 기능 구현 | 어트랙션 관리 기능 구현 | 고은빈 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | Y | 5 | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 어트랙션 점검 기능 구현 | 고은빈 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | Y | 5 | 5 | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 어트랙션 고장 신고 기능 구현 | 고은빈 | 2025-09-25 | 2025-10-03 | 2025-09-30 | Y | 5 | 4 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
| 날씨 기능 구현 | 날씨 API 구현 | 고은빈 | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Y | 3 | 3 | [17 empty] | 3 | 3 |  | 3
| 알림 기능 구현 | 알림 송수신 기능 구현 | 권준하 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | Y | 10 | 11 | [10 empty] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11
| 에러 페이지 구현 | 에러 페이지 구현 | 이진우 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | Y | 2 | 1 | [22 empty] | 1
디자인 구현 | 디자인 구현 | 웹 페이지 디자인 | 이진우 | 2025-10-16 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Y | 5 | 5 | [23 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
테스트 및 디버깅 | 테스트 및 디버깅 | 기능 테스트 및 디버깅 | 전원 | 2025-10-16 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Y | 5 | 5 | [23 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5